## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса планирования детьми старшего дошкольного возраста деятельности по подготовке к развлечению»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа власти: муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области (МКУ «Управление образования»)
Наименование отдела : МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с. Верхопенье Ивнянского района Белгородской области
Границы процесса: от утреннего сбора, на котором дети узнают о предстоящем развлечении до оценки детьми своей деятельности по подготовке к развлечению
Дата начала проекта: 17.02.2020
Дата окончания проекта: 04.06.2020
Обоснование выбора процесса: 1. Ведущая роль взрослого в планировании деятельности детей по подготовке к развлечению (отсутствие партнерского взаимодействия).
2. Отсутствие визуализации планирования деятельности.
3. Отсутствие анализа и предъявления детьми результата своей запланированной деятельности.
Повышение удовлетворенности детей результатами своей деятельности
Проявление детьми инициативы в выборе деятельности.
Самостоятельность детей при реализации запланированного.
Осуществление детьми самоконтроля и самооценки.
Эффекты проекта

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
А. А. Атанова
заведующий
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок»
с. Верхопенье Ивнянского района Белгородской области
  Заказчик проекта
        Руководитель проекта
В. И. Шабалина,
старший воспитатель
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок»
с. Верхопенье Ивнянского района Белгородской области
Е. В. Бабина,
воспитатель
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок»
с. Верхопенье Ивнянского района Белгородской области
Н. В. Воронкова,
воспитатель
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок»
с. Верхопенье Ивнянского района Белгородской области

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса планирования детьми старшего дошкольного возраста деятельности по подготовке к развлечению»
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 6
ШАГ 2
Введение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)
Удовлетворенность детьми результатами своей деятельности – 63%.
ШАГ 7
1
2
3
4
Воспитатель - Дети
Утренний сбор, воспитатель сообщает о предстоящем развлечении и необходимости подготовки к нему
Пассивная роль детей (не проявляют инициативу)
Невнимательность детей
Слабая заинтересованность детей в результатах своего труда
В оценке результатов деятельности не все дети принимают участие
2
4
ВХОД
ВЫХОД
Условные обозначения:
Воспитатель - Дети
Воспитатель определяет и доводит до сведения детей какие атрибуты нужны для проведения развлечения
Воспитатель - Дети
Воспитатель определяет каким способом будут изготавливаться атрибуты (аппликация, рисование)
Воспитатель - Дети
Определение материалов для работы
Воспитатель - Дети
Распределение детей по подгруппам для изготовления атрибутов к развлечению
2
Воспитатель - Дети
Итоговый сбор, подведение итогов (все ли атрибуты готовы)
Воспитатель - Дети
Оценка детьми результатов своей деятельности (высказывания детей по желанию)
2
1
1
2
3
Практическая деятельность по изготовлению атрибутов

## Slide 4: Пирамида проблем процесса «Оптимизация процесса планирования детьми старшего дошкольного возраста деятельности по подготовке к развлечению»
Федеральный
Региональный
Уровень образовательной организации
1
Пассивная роль детей (не проявляют инициативу)
2
Невнимательность детей
3
В оценке результатов запланированной деятельности не все дети принимают участие
4
Слабая заинтересованность детей в результатах своего труда

## Slide 5: Анализ проблем «5 почему?»
Вклад в
достижение
цели,
%
Проблема
Решение
Пассивная роль детей (не проявляют инициативу)
Совместное обсуждение и принятие решений (взрослый и дети партнеры)
35
Невнимательность детей
Внедрение доски задач, условных обозначений (схематические изображения предметов, картинки)
Слабая заинтересованность детей в результатах своего труда
Демонстрация детьми результата своей практической деятельности с опорой на доску задач (что запланировано – что сделано)
В оценке результатов запланированной деятельности не все дети принимают участие
Предложить детям выразить свое отношение к проделанной работе, ее результатам с помощью
Первопричина
Воспитатель не проявляет интереса к мнению детей (отсутствие партнерского взаимодействия)
Отсутствие визуализации (наглядности, схематического изображения предметов). Формы мышления дошкольников наглядно-действенное, наглядно-образное
Отсутствует визуализация общего и индивидуального объема работы
Отсутствие времени на то, чтобы выслушать мнение всех детей

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса планирования детьми старшего дошкольного возраста деятельности по подготовке к развлечению»
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 2
Введение в предметную область
(описание ситуации «как БУДЕТ»)
Воспитатель - Дети
Утренний сбор, воспитатель сообщает о предстоящем развлечении и необходимости подготовки к нему
ВХОД
Воспитатель - Дети
Обсуждение сценария развлечения: определение необходимых атрибутов и их схематическое отображение на доске задач
Воспитатель - Дети
Определение способа изготовления атрибутов (аппликация, рисование)
Воспитатель - Дети
Определение материалов для работы и их схематическое отображение на доске задач
Совместное обсуждение и принятие решений (взрослый и дети партнеры)
Внедрение доски задач, условных обозначений (схематические изображения атрибутов)
Совместное обсуждение и принятие решений (взрослый и дети партнеры)
Внедрение доски задач, условных обозначений (схематические изображения материалов и инструментов)

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса планирования детьми старшего дошкольного возраста деятельности по подготовке к развлечению»
ШАГ 5
ШАГ 6
Введение в предметную область
(описание ситуации «как БУДЕТ»)
Удовлетворенность детьми результатами своей деятельности – 96%.
ШАГ 7
ВЫХОД
Воспитатель - Дети
Распределение детей по подгруппам для изготовления атрибутов к развлечению с опорой на доску задач
Воспитатель - Дети
Итоговый сбор: представление результатов практической деятельности с опорой на доску задач (дети представляют изготовленные атрибуты индивидуально или группами) и подведение общих итогов работы
Воспитатель - Дети
Оценка детьми результатов своей деятельности: каждый желающий ребенок прикрепляет на доске задач смайлик на выбор ( )
Практическая деятельность по изготовлению атрибутов
Внедрение доски задач, условных обозначений (схематические изображения предметов, картинки)
Демонстрация детьми результата своей практической деятельности с опорой на доску задач (что запланировано – что сделано)
Предложить детям выразить свое отношение к проделанной работе, ее результатам с помощью
На доске задач делаются отметки – кто чем будет заниматься

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Совместное обсуждение и принятие решений во время планирования деятельности (взрослый и дети партнеры)
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
У детей наблюдалась невнимательность, отвлекаемость во время планирования деятельности
Внедрение доски задач и условных обозначений облегчило восприятие устной информации
Дети не проявляли инициативу при планировании деятельности по подготовке к развлечению, занимали пассивную позицию

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
С введением доски задач стало наглядно видно – кто за что отвечает
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Сложно было определить уровень удовлетворенности детей результатами запланированной деятельности из-за отсутствия времени на то, чтобы выслушать всех желающих детей и нежелания некоторых детей высказываться
Каждый желающий ребенок прикрепляет на доске задач смайлик (на выбор), отражающий его отношение к результатам деятельности
Не все дети были заинтересованы в результатах планирования деятельности

## Slide 10: Достигнутые результаты
% удовлетворенности детей результатами своей деятельности | ЭФФЕКТ Проявление детьми инициативы в выборе деятельности Самостоятельность детей при реализации запланированного Осуществление детьми самоконтроля и самооценки
+35%

## Slide 11: Достигнутые результаты (было и стало) Повышение удовлетворенности детей результатами своей деятельности:
БЫЛО: 63% | СТАЛО: 96%
Повышение удовлетворенности: 35% ЗА СЧЕТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ (ВНЕДРЕНИЕ ДОСКИ ЗАДАЧ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ) И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЭТОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВМЕСТНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ |